## Planilha1
CRONOGRAMA FINANCEIRO RECUPERAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
LOCAL: EMEI FRANCISCO GONÇALVES MORALES
ENDEREÇO: RUA ADRIANO DORNELES - SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS
ITEM | SERVIÇOS | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA 3 | TOTAL
1. | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 109.35 |  |  | 109.35
2. | RECUPERAÇÃO FUNDAÇÃO, GRAMPEAMENTO E COBERTURA | 1801.31 |  |  | 1801.31
3. | PAVIMENTAÇÃO, RAMPAS E REVESTIMENTOS | 18111.32 |  |  | 18111.32
4. | FORRO, ESQUADRIAS, CORRIMÃO E FERRAGENS |  | 7374.59 |  | 7374.59
5. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 21803.24 | 20000 | 41803.24
| TOTAL PARCELAS | 20021.98 | 29177.83 | 20000 | 69199.81
| PERCENTUAL PARCELAS | 28.93% | 42.17% | 28.9% | 100%
SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, 14 DE SETEMBRO DE 2021.
| CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553 |  | FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
| ENGº CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | PREFEITO MUNICIPAL